## форма
Процесс:
Ответственный:
№ п/п | Мероприятие | Период |  | Участники | Примечание
|  | с | по
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8

## пример
Процесс: Реализация производственно-технических мероприятий.
Ответственный: ТДР Смирнов О.А.
№ п/п | Мероприятие | Период |  | Участники | Примечание
|  | с | по
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Сформировать строительные бригады, выбрать бригадира и подготовить Списки | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Смирнов О.А. Петров С.И.
2 | Подготовить описание обязанностей ответственных работников | 2022-07-01 | 2022-07-03 | Смирнов О.А. Петров С.И.
3 | Продумать необходимое ресурсное и техническое обеспечение | 2022-07-02 | 2022-07-02 | Смирнов О.А. Петров С.И.
4 | Подготовить контрольную и учетную документацию | 2022-07-02 | 2022-07-03 | Смирнов О.А.
5 | Ознакомить ответственных сотрудников с их обязанностями, провести инструктаж | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Петров С.И.
6 | Выдать задание и обеспечить процесс всем необходимым | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Петров С.И.
7 | Организовать личный контроль и непосредственное участие в процессе | 2022-07-04 | 2022-08-31 | Смирнов О.А. Петров С.И.
8 | Подготовить предложения по премированию и депремированию ответственных работников процесса | 2022-07-05 | 2022-07-08 | Смирнов О.А.